## Slide 1: Prosjekt tverrfaglig samarbeid barn/unge i Nordre Land kommune
Informasjon til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
16. april 2018

## Slide 2
Bakgrunn for prosjektet
Fylkesmannens tilsynsrapport Land Barnevernstjeneste
Prosjekt barnevern «lovlige og forsvarlige tjenester»
To delprosjekt hvorav det ene var
  Målrettet samhandling mellom barnevernet og andre avdelinger i kommunene om tjenester og virkemidler til beste for barns levekår er etablert innen juni 2017
Dette delprosjektet fikk RO ansvar for. Det ble så i juni -17 besluttet at dette arbeidet skulle videreføres av den enkelte kommune.
Någjeldene prosjekt er derfor fortsettelsen
Dette prosjektet er fristilt fra å ha barnevernstjenesten i fokus, men der det forutsettes at prosjektet ivaretar behovet for «lovlige og forsvarlige» barnevernstjeneste i Nordre Land

## Slide 3: Mål for prosjektet
Etablere tydelig ansvar, rolleavklaring og målrettet samhandling mellom enheter/avdelinger i kommunen om tjenester og virkemidler til beste for barns levekår
Samhandlingsfora og samhandlingsrutiner avklares og etableres med og mellom avdelinger i kommunen og med Dokka Videregående skole – med fokus på forebyggende og tverrfaglig samarbeid.

## Slide 4
Effektmål (tidsramme 2-3 år)
Barn og unge har forbedret levekår og vokser opp med riktige offentlige tjenester til rett tid
Barn får rett tiltak til rett tid og av riktig instans
God samhandlingskompetanse i de enkelte enheter
God utnyttelse av samlet fagkompetanse, god ressursbruk og redusert overlappende ressursbruk
Kommunens fagkompetanse og arbeidsmetoder brukes ut fra større felles forståelse på forebyggende tiltak
Bedret kvalitet på internkontrollsystemet – både i den enkelte enhet og mellom de administrative nivåene

## Slide 5: Prosjektorganisering
Prosjektleder
Prosjektgruppe
Styringsgruppe
Høringer berørte enheter
Spørreundersøkelse foreldre

## Slide 6
Hva skal prosjektet jobbe med:
Fase 1: Innledende kartlegging
Kartlegging av nåsituasjon med rutiner og systemer
Fase 2: Utarbeiding av samarbeidsavtaler/-rutiner
Utarbeide avtaler, rutiner osv
Avklare metoder for samhandling
Avklare BUF sin rolle videre
Fase 3: Forankring og implementering
Iverksetting er et lederansvar
Fase 4: Evaluering
Evaluering for justering, endring, forsterking

## Slide 7: Hva skjer
Kommunisere oppstart til ansatte og andre via epost og sosiale media (desember-17)
Fagdag 1. feb 18 – ansatte (ca 150 deltok):
  Taushetsplikt/opplysningsplikt
Nåsituasjonskartlegging gjennomført i januar og februar
    Fange bekymring (barnehagene, skolene, Parken, Kulturskolen)
    Fange bekymring via foreldre (Psykisk helse og rustjenesten, NAV, Læringssenteret)
    Fange bekymring og motta bekymring (helsesøstertjenesten og tildelingskontoret)
    Motta bestilling om bistand (PPT, Logoped, kommunepsykolog, barnevernstjenesten)

## Slide 8
    Hva skjer, forts.
Kartleggingen gir kunnskap om mange forhold som kan forbedres
Prosjektgruppa har foreslått hvilke forhold det bør jobbes videre med
Forslaget er på høring og skal deretter besluttes av styringsgruppa
Etter beslutning, prosjektgruppa jobber videre med konkrete forslag til nye rutiner og samhandlingssystem
Spørreundersøkelse til foreldre i barnehage og skole

## Slide 9
Spørreundersøkelse foreldre
  Det jobbes nå med et prosjekt der formålet er å bedre kommunens rutiner og samhandlingsarenaer til barns beste
  De ulike delene av kommunens tjenester som berører barn/unge/familien må bli bedre på å jobbe tverrfaglig og helhetlig.
  I den forbindelse er det viktig å få kunnskap om hvordan du som foreldre/foresatt opplever kommunens tjenester og evt. komme med forslag til forbedringer.

## Slide 10
Spørreundersøkelse foreldre i barnehager og skoler:
  Har du noen gang de siste 3 år tatt opp med kommunale tjenester behov for hjelp eller bekymring vedr eget barn (svar JA tilleggsspørsmål)
    Hvordan opplevde du denne kontakten
    Opplevde du å bli møtt med verdighet og respekt
    Ble det iverksatt tiltak
    Opplevde du at barnet fikk den hjelpen som det har/har hatt behov for

## Slide 11
  Har du noen gang tatt opp med kommunale tjenester behov for hjelp eller bekymring vedr eget barn
  (svar Nei tilleggsspørsmål)
  Hvorfor med svaralternativ:
  - Visste ikke hvor jeg skulle henvende meg
  - Har ikke tillit til at tjenesten tar tak i problemet
  - Syns det er vanskelig å ta opp behov for hjelp
  - Bekymret for hvilke konsekvenser dette kunne få
  - Annet (fritekst)

## Slide 12
Ble flere kommunale tjenester involvert i ditt barns behov for bistand?
Hvordan opplevde du samarbeidet mellom tjenestene? Skalavurdering: svært god, god, middels, mindre god, dårlig
  Ble det igangsatt tiltak
  Fikk familien/barnet en fast kontaktperson å forholde seg til i dette samarbeidet?
  Hvordan opplevde du dette? Skalavurdering: Svært bra, bra, middels, mindre bra, dårlig
  Opplevde du at dere fikk den hjelpen det var behov for?

## Slide 13
Har barnehage/skole/helsesøster-/skolehelsetjeneste eller annen kommunal tjeneste tatt opp med deg bekymringer vedr ditt/dine barn?
  Hvordan opplevde du denne kontakten? Skalavurdering: svært god, god, middels, mindre god, dårlig
  Opplevde du at tjenesten tok opp bekymringen med respekt og verdighet?

## Slide 14
4. Opplever du at barnehage/skole gir deg som foreldre/foresatt tilstrekkelig informasjon i forbindelse med behov for hjelp eller bekymringer vedr ditt/dine barn
Hvordan opp levde du informasjon Skalavurdering: svært god, god, middels, mindre god, dårlig
Hvordan opplever du at kommunale tjenester samarbeider i forhold til barn og familier
Skalavurdering: svært godt, godt, middels, mindre godt, dårlig

## Slide 15
6. Har du innspill til hvordan samhandling med og mellom kommunale tjenester til barns beste kan gjøres bedre
Fritekst….

## Slide 16
ARBEIDSMÅL for prosjektet:
Nåsituasjonskartlegging gjennomføres innen 310118
Omforente samhandlingsmetoder og godkjente samhandlingsrutiner/-avtaler skal foreligge innen 150418
Forholdet til andre prosjekt/planer avklart innen 150118
BUF sin rolle/funksjon avklart innen 010218
Implementeringsplan utarbeidd og godkjent innen 010618
Prosjektrapport sluttført innen 010918